## 客户交付物需求清单
客户编号 | 交付物名称（原文） | 提交阶段 | 提交方 | AI可生成 | 不可生成原因 | 对应客户模板 | 生成状态 | 输出文件 | 备注
1 | Native Unigraphics and Team Center capability | SOURCING | SUPPLIER | ❌ 不可生成 | 需专业工程软件（UG/TcAE） | 无 | 跳过（不可生成） | — | Stellantis硬性要求
2 | Co-design cost breakdown (ED&D) | SOURCING | SUPPLIER | ⚠️ 部分生成 | 核心成本数字需工程师输入 | L2_TDR_ED&D成本模板.xlsx | 待生成 | — | 可生成模板框架
3 | Supplier development team (SDT) | SOURCING | SUPPLIER | ⚠️ 部分生成 | 人员名单需工程师填写 | L2_CTS_SDT团队名册模板.xlsx | 待生成 | — | 可生成模板框架
4 | Components add-on (development cost inclusion) | SOURCING | SUPPLIER | ⚠️ 部分生成 | 测试/样件成本需工程师估算 | L2_CTS_BOM清单模板.xlsx | 待生成 | — | 需列出测试配套件和开发成本
5 | Supplier timing related to vehicle planning | SOURCING | SUPPLIER | ⚠️ 部分生成 | SOP/TKO日期未提供 | 无（需自制） | 待生成 | — | ⚠️缺口：需向客户索要VP/PS/TKO/SOP日期
6 | List of exception | SOURCING | SUPPLIER | ✅ 可生成 | — | L2_CTS_例外事项清单模板.xlsx | 待生成 | — | 基于技术评估生成例外清单
7 | RASI | SOURCING | SUPPLIER+APPROVAL | ✅ 可生成 | — | L2_CTS_RASI矩阵模板.xlsx | 待生成 | — | 按SI Level填写对应列
8 | CAD data for soft tooling prototype | SOURCING | SUPPLIER | ❌ 不可生成 | 需3D CAD软件操作 | 无 | 跳过（不可生成） | — | 概念布局CAD数据
9 | Complete 2D Drawings (by TKO) | TKO | SUPPLIER | ❌ 不可生成 | 需3D CAD软件出2D图纸 | 无 | 跳过（不可生成） | — | TKO前完成
10 | Best practices sharing | SOURCING | SUPPLIER | ✅ 可生成 | — | 无 | 待生成 | — | 基于组织经验库生成
11 | Product and Process FMEA (by TKO) | TKO | SUPPLIER | ❌ 不可生成 | 需工程判断 | 无 | 跳过（不可生成） | — | 可提供初稿框架参考
12 | CAD data at nomination | TKO | SUPPLIER | ❌ 不可生成 | 需3D CAD软件操作 | 无 | 跳过（不可生成） | — | Nomination后完整CAD
13 | System performance analysis support | DV/PV | SUPPLIER | ❌ 不可生成 | 需工程判断+物理测试数据 | 无 | 跳过（不可生成） | — | 配合OEM系统分析
14 | DV and PV plan (DVP&R) | SOURCING | SUPPLIER | ✅ 可生成 | — | STLA-DVPR模板.xlsx | 待生成 | — | 基于PF.90197 Annex A生成
15 | Support for SOP in assembly plant | SOP | SUPPLIER | ❌ 不可生成 | 需现场物理操作 | 无 | 跳过（不可生成） | — | SOP阶段装配厂现场支持