## 例外事项清单
# | 类别 | 例外事项 | 客户规范依据 | 状态 | 历史处置方向 | 严重度 | 工程师决策（待填） | 备注
1 | 3D/CAD | Native UG/Teamcenter (TcAE) 能力 | TDR #1 / CTS §Design | 🔵 待确认 | Stellantis 不接受其他格式；无能力则无法参与报价 | 高 |  | 历史高频例外项（combo知识库记录）；无此能力为 Hard Stop
2 | 材料/工艺 | 金属管内镀镍能力 | CTS §Technical Spec（明确强制） | 🔵 待确认 | 外协电镀供应商 或 采购预镀镍管材（9.02145/02） | 高 |  | 历史高频例外项；需提前确认电镀商配合意愿和认证状态
3 | 采购 | 阻尼器（Damper）指定供应商 | KP1 Damper PPTX（有专属图纸） | 🔵 待确认 | 通常由指定供应商（Tier 2）提供；需确认其配合意愿 | 中 |  | 历史高频例外项；阻尼器不自制时需纳入 BOM 采购路径
4 | 测试 | 脉冲压力测试能力（30/60万次） | PF.90197 §9.5 | 🔵 待确认 | 委外第三方实验室（TÜV/SGS/Intertek） | 中 |  | 长周期测试，通常无自有设备；委外需提前预约实验室
5 | 测试 | 三轴振动耐久测试能力（60h, PSD） | PF.90197 §9.4 | 🔵 待确认 | 委外第三方实验室 | 中 |  | 历史高频例外项
6 | 测试 | MiniSHED 蒸发排放测试能力 | PF.90197 §8.2（EMEA only） | 🔵 待确认 | 委外第三方实验室（需确认项目目标市场是否含EMEA） | 中 |  | EMEA市场才需要；先确认 KP1 目标市场
7 | 测试 | CaCl2 腐蚀浸泡测试（EMEA only） | PF.90197 §5.4 | 🔵 待确认 | 同 MiniSHED；先确认市场范围 | 中 |  | EMEA only；如不含EMEA市场则不需要
8 | 信息缺口 | CDS（零部件开发规格书）未随 RFQ 提供 | TDR §CDS | ❌ 阻塞 | 向客户 PM 索要；缺失无法完整填写 ED&D 成本和时间计划 | 高 |  | 历史高频缺口；每次都需单独索要
9 | 信息缺口 | 车辆开发计划（VP/PS/SOP日期）未提供 | TDR §Timing | ❌ 阻塞 | 向客户 PM 索要；缺失无法制作供应商时间计划（Deliverable #5） | 高 |  | 历史高频缺口
10 | 信息缺口 | 初始 3D CAD 数据未提供 | TDR #3D / CTS §Design | ❌ 阻塞 | 向客户 TE 索要；缺失无法确认管路走向和干涉 | 高 |  | 理解产品结构的基础，报价精度受影响
11 | DEF管路 | DEF（PF.90068）加热管路制造经验 | PF.90068 / SSTS DEF Line | 🔵 待确认 | DEF 管路有独立规范；如无经验需评估学习成本 | 中 |  | KP1 SSTS 中明确包含 DEF Line Assy；需确认是否有 PF.90068 产品经验
12 | 材料合规 | 塑料管材须经 Stellantis 预批准（SD-M0008/03） | PF.90197 §6.2.1 / SD-M0008/03 | 🔵 待确认 | 使用已在 SD-M0008/03 清单上的已批准材料可免重新认证 | 高 |  | 如使用非预批准材料，认证周期长；需提前确认材料状态
13 | 材料合规 | 快速接头须经 Stellantis 预批准（PF.90298） | PF.90197 §1.2 / PF.90298 | 🔵 待确认 | 使用已批准的接头供应商（如 Stäubli、Voss） | 高 |  | 金属 QC 接头预批准是必须的；需确认接头供应商是否在 Stellantis 批准清单上
14 | 质量目标 | CCP 0.00@3月市场故障率 | Stellantis 质量要求 | 🔵 待确认 | 代表 Stellantis 极严格质量要求；需与 IQM 团队确认可接受性 | 高 |  | 0 PPM@3月是 Stellantis 标准要求，代表零缺陷目标
15 | 质量目标 | 100% 在线泄漏测试设备（≤15μm VLD） | PF.90197 §7.2 | 🔵 待确认 | 需专用氦检仪或差压泄漏检测设备，投入较大 | 高 |  | 生产线必须具备；如无需采购设备（约20-50万元/台）