## 缺失项跟踪表
# | 缺失项 | 规范编号/文件名 | 紧急度 | 影响 | 获取来源 | 状态
1 | CDS（Component Development Sheet） | TDR §CDS | 最高 | CDS 是 ED&D 成本模板填写必需；缺失将阻塞报价精度 | 向客户 PM 索要（随 RFQ 应提供但未附） | 待获取
2 | 车辆开发计划（VP/PS/SOP 日期） | TDR §Timing | 最高 | 供应商时间计划（Deliverable #5）完全依赖此计划；SOP 日期未知 | 向客户 PM 索要 | 待获取
3 | 3D CAD 数据（初始布局） | TDR §3D / CTS §Design | 最高 | 理解走向、接头位置、干涉检查；无法定义管路成本 | 向客户 TE 索要，格式：UG .prt 或 Parasolid | 待获取
4 | 燃油兼容性清单 SD-11597 | SD-11597 | 高 | 化学浸泡测试燃油配方（FAM-B、A4、B1、C5-C7）均引用此清单；缺失无法完整规划 DV | Stellantis 供应商门户下载（Downloadable for Suppliers = Y） | 待获取
5 | 塑料燃油管审批要求 SD-M0008/03 | SD-M0008/03 | 高 | 塑料管材预审批清单；未预审批材料将无法获得 SOP 前批准 | Stellantis 供应商门户下载 | 待获取
6 | 腐蚀要求 CS.00251 | CS.00251 | 高 | 腐蚀测试（§5.3）的核心程序文件；测试方案无法编写 | Stellantis 供应商门户下载（Y） | 待获取
7 | 07740（含 Annex 2 SVP 原件） | 07740 | 高 | SVP/PVP 格式要求；客户已提供模板，但需核对完整规程 | Stellantis 供应商门户下载（Y） | 已有模板（核对原文）
8 | 尼龙材料标准 MS.50017 | MS.50017 | 中 | 管材材料认证要求；DV前需提交材料合规证明 | Stellantis 供应商门户下载 | 待获取
9 | EPDM/PP 材料标准 MS.50015 | MS.50015 | 中 | 弹性体材料要求 | Stellantis 供应商门户下载 | 待获取
10 | SAE J2044（Quick Connect 规范） | SAE J2044 | 中 | 接头接受准则；PF.90298 和 PF.90197 多处引用 | SAE 官网购买（付费标准） | 待购买
11 | SAE J2045（管路性能要求） | SAE J2045 | 中 | 接头拔脱测试（§4.2）、生命周期测试（§4.6）等关键测试程序引用 | SAE 官网购买（付费标准） | 待购买
12 | SAE J2260（非金属管材） | SAE J2260 | 中 | 管材力学性能测试方法（§6.2.1 引用 A.4.1） | SAE 官网购买（付费标准） | 待购买
13 | SAE J1645（静电耗散） | SAE J1645 | 中 | 静电耗散验收准则（§6.2.5 引用） | SAE 官网购买（付费标准） | 待购买
14 | LP.7A005（MiniSHED 测试程序） | LP.7A005 | 中 | EMEA 蒸发排放测试程序 | Stellantis 供应商门户下载（Y） | 待获取
15 | LP.7M114（尼龙吸湿条件化） | LP.7M114 | 中 | 卡扣拔出力测试前置条件（2.5%吸湿量） | Stellantis 供应商门户下载（Y） | 待获取
16 | 尺寸质量要求 QR-10012 | QR-10012 | 中 | 尺寸验证程序；DV/PV 阶段尺寸报告格式依据 | Stellantis 供应商门户下载 | 待获取
17 | 全球产品保证测试 QR.00001 | QR.00001 / QR-00001 | 中 | 振动测试可靠性计算方法（9.4 引用 Weibull 加速计算） | Stellantis 供应商门户下载（Y） | 待获取
18 | 防磨套管标准 PF.90271 | PF.90271 | 低 | 防磨套管技术要求，适用性取决于走向设计 | Stellantis 供应商门户下载 | 待获取
19 | DIN 51604（FAM 测试液） | DIN 51604 | 低 | FAM-B 内部燃油浸泡测试液配方 | DIN 官网购买（付费） | 待购买
20 | LP.7A004（静电测试程序） | LP.7A004 | 低 | 燃油管路静电耗散测试程序 | Stellantis 供应商门户下载（N — 不对供应商开放，需向客户申请） | 待确认